## 青少年后备人才
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 宁夏体育职业学院青少年体育扶持项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区体育局 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏体育职业学院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 442 |  | 331 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 442 |  | 331
其他资金
年度总体 目标 | 1.做好后备人才的培养与选拔，配置好训练设备及器材，维护好训练环境与氛围，做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。 2.加大体育后备人才选材经费投入，提升选材的科学性、精准度， 3.承担体育产业人才培训相关工作。 |  |  |  |  | 1.做好后备人才的培养与选拔，配置好训练设备及器材，维护好训练环境与氛围，做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。 2.加大体育后备人才选材经费投入，提升选材的科学性、精准度， 3.承担体育产业人才培训相关工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：购置训练专业设备 | 1 | 设备一套、教学器材一批 | 全部购置 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 指标2：保证中职运动员营养补剂 | 1 | 1500名 | 1500名 |  |  | 1
|  |  | 指标3：做好教练员外出培训学习保障 | 1 | 5次 | 5次 |  |  | 1
|  |  | 指标4：为运动员伤病治疗提供优质的后勤保障 | 2 | 1800名 | 1800名 |  |  | 2
|  |  | 指标5：聘请优秀的教练员 | 2 | 20名 | 20名 |  |  | 2
|  |  | 指标6：中职参赛次数 | 2 | 30场次 | 30场次 |  |  | 2
|  |  | 指标7：高职参赛次数 | 2 | 15场次 | 15场次 |  |  | 2
|  |  | 指标8：中职运动员服装购置 | 2 | 410套 | 410套 |  |  | 2
|  |  | 指标9：高职运动员服装购置 | 2 | 180套 | 180套 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 指标1：培养优秀的体育人才 | 3 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：学生参与度 | 3 | >95% | >95% |  |  | 3
|  |  | 指标3：优化足球训练环境 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 | 指标1：计划按期完成率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 指标2：训练器材采购完成率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 指标3：支付进度完成率 | 3 | 50% | 25% |  |  | 1 | 外训因疫情影响无法继续，导致资金无法按原计划支出
|  | 成本指标 | 指标1：器材购置经费 | 3 | 45 | 45 |  |  | 3
|  |  | 指标2：中职学生营养补剂费 | 3 | 20 | 20 |  |  | 3
|  |  | 指标3：教练员培训费 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  |  | 指标4：医疗费 | 3 | 15 | 15 |  |  | 3
|  |  | 指标5：教练员劳务费 | 3 | 120 | 120 |  |  | 3
|  |  | 指标6：中职比赛差旅费 | 3 | 120 | 120 |  |  | 1
|  |  | 指标7：高职比赛差旅费 | 3 | 67 | 67 |  |  | 1
|  |  | 指标8：中职学生训练及比赛服装费 | 3 | 30 | 30 |  |  | 3
|  |  | 指标9：高职学生比赛专项服装费 | 3 | 22万 | 22 |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：带动全区体育事业的发展 | 10 | 提高30% | 提高30% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 指标1：带动全区体育事业的发展 | 10 | 提高30% | 提高30% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：促进后备人才的训练，提高效率，提高学校的知名度。 | 10 | 提高30% | 提高30% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：学生、教练满意度 | 10 | 95% | 95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
总 分 | [9 empty] | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。